## Hoja1
Proyecto: Visualización y Clasificación de Despachos de Clientes Débito y Crédito
Solicitante: Yolanda Limas Área / Departamento: Ingresos Fecha: 01-Diciembre-2025 Duración: 34 días laborales
Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin
Inicio del Proyecto | 0 días | lun 01/12/25 | lun 01/12/252
Fase 1: Documentación y Análisis | 5 días | lun 01/12/25 | vie 05/12/25
Definición de Arquitectura y Alcance | 1 día | lun 01/12/25 | lun 01/12/25
Análisis de Archivos Bancarios (9 Fuentes - Intensivo) | 3 días | mar 02/12/25 | jue 04/12/25
Diseño de BD y Diccionario de Datos | 1 día | vie 05/12/25 | vie 05/12/25
Fase 2: Infraestructura y Backend (Ingesta) | 9 días | lun 08/12/25 | jue 18/12/25
Configuración de Servidor IIS y BD | 1 día | lun 08/12/25 | lun 08/12/25
Backend: Parsers Excel/CSV | 3 días | mar 09/12/25 | jue 11/12/25
Backend: Extractor PDF Efecticard | 3 días | vie 12/12/25 | mar 16/12/25
Backend: API de Carga y Validaciones | 2 días | mié 17/12/25 | jue 18/12/25
Fase 3: Desarrollo Motor de Conciliación | 8 días | vie 19/12/25 | mié 31/12/25
Motor: Reglas de Tiempo Simple | 2 días | vie 19/12/25 | lun 22/12/25
Motor: Lógica Compleja (Santander/Ultragas) | 3 días | mar 23/12/25 | vie 26/12/25
Nota: Jueves 25 Inhábil. Se salta.
Motor: Lógica de Afiliaciones | 1 día | lun 29/12/25 | lun 29/12/25
Motor: Servicio de Ejecución Masiva | 2 días | mar 30/12/25 | mié 31/12/25
Fase 4: Interfaz de Usuario (Frontend) | 7 días | vie 02/01/26 | lun 12/01/26
Nota: Jueves 01 Inhábil. Inicia Viernes 02.
UI: Pantalla de Carga y Feedback | 2 días | vie 02/01/26 | lun 05/01/26
UI: Dashboard de Conciliación | 2 días | mar 06/01/26 | mié 07/01/26
UI: Grilla de Detalle y Justificaciones | 2 días | jue 08/01/26 | vie 09/01/26
Funcionalidad: Exportación Excel | 1 día | lun 12/01/26 | lun 12/01/26
Fase 5: Pruebas y Despliegue | 5 días | mar 13/01/26 | lun 19/01/26
Pruebas Unitarias (Validación Reglas) | 2 días | mar 13/01/26 | mié 14/01/26
Pruebas de Usuario (UAT) | 2 días | jue 15/01/26 | vie 16/01/26
Despliegue a Producción y Capacitación | 1 día | lun 19/01/26 | lun 19/01/26
Fin del Proyecto | 0 días | lun 19/01/26 | lun 19/01/26
Tiempo estimado: 34 dias laborales